Tôi đóng gói theo kiểu cầm đi làm ngay, ưu tiên đúng thực tế: đặt gia công phần cứng → nạp firmware → test pilot → chốt demo.

Kế hoạch triển khai 7 ngày

Mục tiêu cuối tuần

Đến ngày thứ 7, anh phải có:

1 bộ phần cứng mẫu chạy ổn

Firmware nạp lên chạy được ngoài thực địa

QR truy xuất có UI mở được trên điện thoại

Cảnh báo nhẹ hoạt động

1 video demo ngắn

1 bộ số liệu pilot ban đầu

Ngày 1 — Chốt cấu hình sản phẩm

Việc làm

Chốt 1 bản phần cứng duy nhất để gia công

Chốt danh sách cảm biến thật sự cần thiết

Chốt số lượng relay / ngõ ra

Chốt nguồn cấp: 12V, 5V, 3.3V

Chốt dạng lắp đặt: hộp kín, rail, hay board trần

Đầu ra

1 file BOM cuối

1 sơ đồ chân final

1 bản mô tả công năng từng cổng

Điểm cần khóa

Không mở rộng thêm tính năng lúc này.

Phải chốt theo nguyên tắc: đủ chạy demo + đủ chạy pilot.

Ngày 2 — Đặt gia công phần cứng

Việc làm

Gửi PCB đi gia công

Đặt linh kiện

Đặt vỏ hộp

Đặt cọc nguồn, terminal, jack, dây

Đặt luôn board test nếu cần

Đầu ra

Xác nhận đơn PCB

Xác nhận đơn linh kiện

Xác nhận thời gian giao hàng

Nên đặt thêm

1–2 board dự phòng

1 bộ linh kiện thay thế cho cảm biến hay lỗi

1 bộ nguồn dự phòng

Ngày 3 — Chuẩn bị firmware và GAS

Việc làm

Dán phần _renderQrHtml() vào GAS

Dán AdvisoryEngine

Kiểm tra tên sheet và cột

Đối chiếu dữ liệu batch

Test QR trên dữ liệu mẫu

Đầu ra

1 QR mở ra được giao diện đẹp

1 batch mẫu hiển thị đủ:

thông tin lô

timeline

ảnh

biểu đồ

xác thực

Tiêu chí đạt

Quét QR bằng điện thoại mà thấy ngay trang truy xuất.

Không được còn placeholder.

Ngày 4 — Chuẩn bị môi trường test

Việc làm

Dựng bàn test

Chuẩn bị router Wi-Fi

Chuẩn bị nguồn ổn định

Chuẩn bị cảm biến giả lập / thật

Chuẩn bị tải giả cho relay

Đầu ra

1 bàn test hoàn chỉnh

1 checklist test nhanh

Test bắt buộc

Wi-Fi connect

MQTT connect

đọc sensor

bật/tắt relay

ghi log

mất mạng thì lưu backlog

reboot vẫn quay lại được

Ngày 5 — Nạp firmware và test chức năng lõi

Việc làm

Nạp firmware vào board

Test từng sensor

Test từng relay

Test watchdog

Test deep sleep nếu có

Test OTA nếu đã bật

Test lưu dữ liệu lên cloud / sheet

Đầu ra

1 board hoạt động ổn định

1 log test đầy đủ

1 danh sách lỗi nếu có

Nguyên tắc

Lúc này không sửa lớn.

Chỉ sửa lỗi khiến hệ thống không chạy.

Ngày 6 — Test QR truy xuất và AI nhẹ

Việc làm

Tạo batch thật

Sinh QR thật

Ghi sự kiện thật

Ghi một ít sensor data thật

Mở QR bằng điện thoại

Xem biểu đồ, timeline, media

Đầu ra

1 demo truy xuất hoàn chỉnh

1 rule cảnh báo chạy thật

1 video quay màn hình / điện thoại

Cảnh báo nhẹ cần thấy

nhiệt độ cao

độ ẩm thấp

đất khô

pin yếu

sensor lỗi

Ngày 7 — Chốt pilot và đóng gói demo

Việc làm

Mang ra mô hình thật

Chạy liên tục vài giờ

Ghi KPI

Quay video demo chính thức

Viết mô tả 1 trang

Chốt slide pitch

Đầu ra

1 bản demo có thể trình bày trước giám khảo

1 bộ KPI ban đầu

1 video ngắn 2–3 phút

1 bộ hồ sơ dự thi gọn

Checklist công việc phải có

Phần cứng

[ ] PCB final

[ ] ESP32 hoặc board điều khiển

[ ] Sensor đầy đủ

[ ] Relay / output

[ ] Nguồn

[ ] Vỏ hộp

[ ] Dây và đầu nối

Phần mềm

[ ] Firmware nạp được

[ ] Wi-Fi/MQTT hoạt động

[ ] Watchdog chạy

[ ] Log dữ liệu chạy

[ ] OTA hoặc cơ chế cập nhật có sẵn

[ ] QR UI chạy

[ ] AI nhẹ chạy

Truy xuất

[ ] BatchInfo có dữ liệu

[ ] DynamicQR sinh QR

[ ] ManualEvents có nhật ký

[ ] BatchMedia có ảnh

[ ] Trang QR mở đẹp trên điện thoại

Demo

[ ] Quét QR ra đúng trang

[ ] Cảnh báo hiện khi có ngưỡng bất thường

[ ] Relay bật/tắt được

[ ] Có ảnh / timeline / chart

[ ] Có video demo

KPI phải đạt trước khi gọi vốn hoặc nộp thi

Nhóm

KPI tối thiểu

Ổn định hệ thống

Uptime > 95%

Đọc cảm biến

Tỷ lệ thành công > 98%

Điều khiển

Tỷ lệ relay thành công > 95%

Cảnh báo

Độ trễ < 10 giây

Truy xuất QR

Mở đúng trang 100%

Pilot

Có ít nhất 1 mô hình thật

Demo

Có video hoàn chỉnh

Những thứ nên thuê ngoài ngay

Anh nên đặt gia công những phần sau để tiết kiệm thời gian:

PCB

hàn linh kiện nếu số lượng lớn

in vỏ hộp

cắt dây, bấm đầu nối

làm nhãn thiết bị

in tem QR

Những thứ nên giữ lại làm nội bộ

firmware

cấu hình hệ thống

test logic

QR truy xuất

nội dung pitch / hồ sơ thi

demo cuối cùng

Trình tự làm đúng nhất từ hôm nay

Chốt cấu hình phần cứng

Đặt PCB và linh kiện

Dán GAS UI truy xuất

Nạp firmware test trên bàn

Chạy pilot thật

Quay demo

Đóng hồ sơ thi và pitch deck

Điểm mấu chốt

Anh đang có lợi thế rất lớn: không phải bắt đầu từ số 0.

Phần mềm lõi đã có, firmware đã có nền ổn, QR truy xuất đã xác định được luồng, AI nhẹ chỉ cần thêm lớp cảnh báo. Việc bây giờ là biến nó thành một bộ sản phẩm chạy được ngoài thực tế.

Nếu anh cần, tôi sẽ làm tiếp cho anh bản “phiếu việc 7 ngày” dạng bảng checklist in ra được, kèm cột người phụ trách, deadline và trạng thái để anh giao cho team hoặc xưởng gia công.